LINEE D’INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO - PSC

###### LINEE D’INDIRIZZO PER LA  REDAZIONE  DEL  PIANO DI SICUREZZA  (PSC)

(D. Lgs. 81-2008)

(  Informazioni di carattere generale

- Natura dell’opera , con l’indicazione dell’ubicazione del cantiere;

- Descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali;

- Committente (indicare il nome e l’indirizzo, tenendo presente che il committente è sempre una persona fisica: il privato cittadino, colui che ha la rappresentanza giuridica di una società, ovvero, in caso di appalto di una opera pubblica, il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa);

- Responsabile dei lavori (indicare il nome e l’indirizzo -nomina non obbligatoria per il privato cittadino- nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento);

- Coordinatore per la progettazione (nome ed indirizzo);

- Coordinatore per l’esecuzione, se già designato  (nome ed indirizzo);

- Nominativi dei datori di lavoro delle ditte esecutrici (compilazione a cura del coordinatore per l’esecuzione)

(  Descrizione dei lavori

- Ubicazione del cantiere;

- Natura dell’opera da realizzare, con l’indicazione delle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche nonché delle categorie dei lavori (scavi, opere in cemento armato, murature, ecc.)

- Durata prevista dei lavori e delle singole fasi - Al riguardo risulta  opportuna la predisposizione di un cronoprogramma (a blocchi, istogrammi, ecc.) che evidenzi la durata prevista per le singole fasi e la durata complessiva dei lavori;

- Entità presunta del cantiere, espressa in uomini - giorno;

- Numero presumibile delle imprese che opereranno nel cantiere;

- Numero massimo, presunto, delle imprese e dei lavoratori presenti contemporaneamente nel cantiere;

( Descrizione dell’area interessata dai lavori e delle zone limitrofe prima dell’impianto del cantiere

- Viabilità esterna ;

- Infrastrutture tecnologiche (elettricità, gas, ecc.) ;

- Aree vincolate o a rischio specifico (geologico, idrogeologico, ecc.).

Al riguardo è opportuno allegare uno o più elaborati grafici.

La descrizione dell’area interessata dai lavori e delle zone limitrofe è necessaria per stabilire le protezioni e le misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno  nonché a determinare gli eventuali rischi che le lavorazioni nel cantiere possono indurre nell’area circostante.

(  Organizzazione del cantiere

- Accessi, recinzione e segnalazioni;

- Viabilità interna;

- Aree di deposito e di stoccaggio di attrezzature e materiali;

- Impianti di distribuzione dell’energia elettrica, dell’acqua ed eventualmente del gas e/o  dell’ aria compressa;

- Impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche;

- Impianto di betonaggio;

- Posizionamento degli apparecchi di sollevamento e delle altre macchine da cantiere;

- Posizionamento degli uffici di cantiere e dei servizi igieni assistenziali;

- Aree di stoccaggio dei rifiuti;

- Aree di deposito di materiali infiammabili  o esplosivi;

- Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni o materiali pericolosi presenti in cantiere.

In merito a quanto sopra è opportuno redigere uno o più elaborati grafici

(  Fasi lavorative

L’attività lavorativa in ogni cantiere si svolge mediante l’esecuzione di singole fasi, in cascata e in parallelo.

La fasi lavorative in cascata risultano praticamente dipendenti tra loro per la loro stessa natura (es. il getto delle fondazioni segue lo scavo) o per scelte organizzative.

Quelle in parallelo si svolgono contemporaneamente in quanto tra loro non esiste interdipendenza (es. realizzazione dell’impianto elettrico del fabbricato e posa in opera degli infissi).

Inoltre, più imprese possono operare contemporaneamente nel cantiere  con possibili situazioni  di  interferenza  e  di  utilizzo  comune  (pianificato  e non) di attrezzature, di apprestamenti, di  mezzi e servizi di protezione collettiva e di  infrastrutture.

Il cronoprogramma dei lavori permetterà di evidenziare, ai fini della sicurezza, l’interconnessione tra le singole fasi e/o sottofasi di lavorazione con conseguenti prescrizioni operative.

Saranno inoltre stabilite le misure di coordinamento necessarie per ridurre i rischi determinati da interferenze tra imprese connesse, tra l’altro, all’utilizzo comune di mezzi, servizi e attrezzature.

(  Schede descrittive di ogni fase con analisi dei rischi

Per ogni fase lavorativa riportata nell’elenco di cui al punto precedente, dovrà essere predisposta una scheda descrittiva dei lavori con l’analisi dei rischi e l’indicazione delle misure di sicurezza.

| Fase : |  | Scheda n. |
| --- | --- | --- |
| Descrizione dei lavori, macchine e attrezzature |  |  |
| Modalità di esecuzione della fase |  |  |
| Interconnessioni con altri lavori |  |  |
| Analisi dei rischi |  |  |
| Opere provvisionali, misure di sicurezza, dispositivi di protezione individuali |  |  |

(  Macchine da cantiere

Nella redazione di un piano di sicurezza necessita predisporre, per ogni macchina che presumibilmente sarà utilizzata nel cantiere una scheda contenente l’analisi dei rischi e le misure di sicurezza ad adottare prima, durante e dopo l’uso.

Sarà compito del coordinatore per l’esecuzione predisporre delle schede analoghe per le macchine non previste nel piano di sicurezza, ma effettivamente utilizzate dalle imprese esecutrici.

(  Dispositivi di protezione individuali

Le imprese esecutrici hanno l’obbligo di fornire agli addetti adeguati dispositivi di protezione individuali; devono, inoltre, curarne la formazione e l’informazione all’uso.

Una eventuale scheda del piano ha lo scopo di evidenziare situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro propria della singola azienda e che quindi non possono essere gestite dall’impresa stessa (situazioni di sovrapposizione o interferenza)

(  Prodotti chimici - Agenti cancerogeni

Qualora sia previsto l’impiego di prodotti chimici, nel piano dovranno essere inserite le procedure di sicurezza per l’utilizzo degli agenti chimici anche, in relazione a possibili interferenze con altri prodotti o lavorazioni effettuate nel contempo da altre imprese.

Analogamente, se nel corso dei lavori le imprese esecutrici intendono utilizzare prodotti non previsti nel piano, dovranno trasmettere al coordinatore per l’esecuzione le schede di sicurezza delle sostanze e prodotti pericolosi e le procedure di utilizzo.

Il coordinatore valuterà le suddette procedure anche, in relazioni ad eventuali interferenze con l’attività o i prodotti di altre imprese.

Pertanto, nel piano di sicurezza è opportuno inserire delle schede che il coordinatore per l’esecuzione utilizzerà nei casi suddetti.

| Sostanza o prodotto |  |
| --- | --- |

| Prescrizioni Scheda sicurezza | Impresa utilizzatrice | Rischi di interazione con altri prodotti o lavorazioni | Notificare procedura a imprese presenti |
| --- | --- | --- | --- |

(  Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria rientra tra i compiti specifici del medico competente.

Gli oneri relativi alle visite mediche ed esami di laboratorio sono a carico delle imprese esecutrici.

Il coordinatore per l’esecuzione può richiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione attestante l’idoneità del personale ed il rispetto della periodicità delle viste mediche.

(  Procedure di emergenza

Nel piano è necessario inserire una scheda con l’indicazione sulle procedure di massima da adottare in caso di emergenza. Sarà compito del coordinatore per l’esecuzione coordinare le varie imprese ed eventualmente definire una unica procedura di emergenza.

Al riguardo, ogni impresa operante nel cantiere provvederà, con il piano operativo di sicurezza, a comunicare al coordinatore per l’esecuzione le procedure per la gestione delle emergenze nonché i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione, di salvataggio e di pronto soccorso.

(  Lotta antincendio

Nel piano di sicurezza deve essere inserita una scheda indicate, in relazione ai possibili rischi di incendio, il numero, il tipo (classe) e il posizionamento degli estintori e degli altri mezzi antincendio.

(  Segnaletica

Nel piano deve essere riportato un elenco, non esaustivo, dei segnali di sicurezza con l’indicazione del loro posizionamento (riferimento alla planimetria organizzazione del cantiere) .

Il cartello di cantiere deve riportare i nominativi dei coordinatori.

(  Stima dei costi della sicurezza

Il piano deve contenere, in relazione alla tipologia dei lavori, la valutazione dei costi della sicurezza, con particolare riferimento :

- agli apprestamenti  necessari per la tutela fisica dei lavoratori;

- agli impianti di terra e contro le scariche atmosferiche;

- agli impianti antincendio e per l’evacuazione dei fumi;

- ai mezzi e servizi di protezione collettiva;

- ai DPI necessari per lavorazioni interferenti;

- alle procedure previste per evitare interferenze o altri specifici motivi di sicurezza;

- alle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi per tutta la durata dei lavori dovrà essere, analitica per singole voci, a corpo o a misura, e riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati oppure a prezziari o listini  ufficiali vigenti nell’area interessata. In mancanza di elenchi prezzi si farà riferimento ad analisi dei costi desunte da indagini di mercato.

Le singole voci vanno determinate facendo riferimento all’effettivo utilizzo nel cantiere e comprenderanno le eventuali spese di montaggio, smontaggio, manutenzione e ammortamento.

Al riguardo è opportuna la predisposizione di  tabelle, con l’indicazione del tipo di apprestamento :

- Apprestamenti ammortizzabili: sono beni strumentali all’esercizio dell’impresa (ponteggi metallici, attrezzature, mezzi d’opera, ecc.) e, essendo beni durevoli i relativi oneri vanno computati tenendo conto dell’ammortamento

- Apprestamenti a perdere : indicano apprestamenti che non possono essere riutilizzati presso altri cantieri (DPI, opere provvisionali, ecc.) – gli oneri vanno computati per intero;

- Apprestamenti a nolo : indicano apprestamenti noleggiati per l’utilizzo esclusivo nel cantiere in argomento – gli oneri  vanno computati per intero;

- Manodopera : identificano i costi della  eventuale manodopera impiegata ai  fini della sicurezza ( es. ricerca di linee elettriche sotterranee) – oneri da computare in funzione delle ore di impiego.

# APPRESTAMENTI AMMORTIZZABILI

| Descrizione delle opere | Unità di misura | Costo unitario opere compiute | Incidenza mezzi d’opera | Incidenza manodopera | Ammortamento in mesi | Mesi di utilizzo | Quantità | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Totale |  |

# APPRESTAMENTI  A PERDERE

| Descrizione apprestamento | Unità di misura | Prezzo unitario | Quantità | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totale |  |

APPRESTAMENTI A NOLO

| Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario | Mese/Ore | Quantità | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Totale |  |

# MANODOPERA UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE PER LA SICUREZZA

| Descrizione | Unità di misura | Costo orario | Mese/Ore | Unità impiegate | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Totale |  |

RIEPILOGO ONERI  PER LA SICUREZZA

| Descrizione onere | Totale |
| --- | --- |
| Apprestamenti ammortizzabili |  |
| Apprestamenti a perdere |  |
| Apprestamenti a nolo |  |
| Manodopera utilizzata esclusivamente per la sicurezza |  |
| Totale generale |  |

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere sottoscritto

dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.

ALLEGATO 1

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

- Gli apprestamenti comprendono: ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazioni, infermerie, recinzioni di cantiere.

- Le attrezzature comprendono: centrali ed impianti di betonaggio, betoniere, gru, autogru, argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari.

- Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedinali, aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

- I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze.

ALLEGATO  2

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi connessi all’area di cantiere

Falde, fossati, alvei fluviali, banchine portuali, alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, infrastrutture quali strade, ferrovie,idrovie, aeroporti, edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, linee aeree e condutture sotterranee di servizi, altri cantieri o insediamenti produttivi, viabilità, rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi, caduta di materiali dall’alto.